## project
Fire Alarm Sys
[12 empty] | off Plan |  |  |  | ON Plan |  |  |  |  | D | dependancy
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE
| DATE | Per DAY | DATE | Per DAY
[6 empty] | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 .Project Planning | bar: d8 to 17
1.1 Planning initiation | 2016-03-05 | 1 | 2016-03-05 | 1 | 100% | bar: d1
1.2 Project Estimation | 2016-03-06 | 3 | 2016-03-06 | 3 | 100% | bar: d2 to d5
1.3 Risk Estimating | 2016-03-09 | 3 | 2016-03-09 | 3 | 100% | bar: d4 to d6
1.4 Analysis | 2016-03-09 | 3 | 2016-03-09 | 3 | 100% | bar: d4 to d7
1.5 Documenting System | 2016-03-10 | 2 | 2016-03-10 | 3 | 100% | bar: d5 to d7
2. Requirements gathering | bar: d1 to d7; 15 to 16
2.1 SIQ | 2016-03-12 | 1 | 2016-03-12 | 1 | 100% | bar: d8
2.2 CRS | 2016-03-12 | 2 | 2016-03-13 | 2 | 100% | bar: d8 to d9
2.3 SRS | 2016-03-14 | 2 | 2016-03-14 | 2 | 100% | bar: 10 to 11
2.4 RTM | 2016-03-16 | 1 | 2016-03-16 | 1 | 100% | bar: 12
2.5 REVIW | 2016-03-12 | 6 | 2016-03-12 | 7 | 100% | bar: d8 to 14
2.6 Test Cases | 2016-03-19 | 1 | 2016-03-20 | 3 | 100% | bar: 15 to 17
3. Project Designing | bar: d1 to 23
3.1 Design Document | 2016-03-24 | 4 | 2016-03-24 | 4 | 100% | bar: 21 to 24
3.2 Update RTM With Design | 2016-03-28 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 100% | bar: 25
3.3 Update Review Log | 2016-03-26 | 3 | 2016-03-26 | 4 | 100% | bar: 23 to 26
3.4 Code | 2016-03-29 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 100% | bar: 26
3.5 Update RTM With Code | 2016-03-30 | 1 | 1900-01-29 | 1 | 100% | bar: 27
4. Project Testing | bar: d1 to 16
4.1 Test Result | 2016-04-02 | 3 | bar: 29 to 30
4.2 Test Report | 2016-04-05 | 2
4.3 Update RTM with Chanes | 2016-04-07 | 2